|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŞEHİT İSMET CAN ANAOKULU**  **2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI**  **DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KADEMESİ EYLEM PLANI** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AYI** | **FAALİYE T NUMARA**  **SI** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ** | **FAALİYET ADIMLARI** | **BAŞLANGIÇ TARİHİ** | **BİTİŞ TARİHİ** | **SORUMLU BİRİM/KİŞİ** |
| **Kasım** | **1** | **TANITIM VE DUYURU YAPILMASI KOMİSYONLARIN KURULMASI** | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 11/1/2023 | 11/1/2023 | Merkez Yürütme Kurulu |
| 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 11/1/2023 | 11/2/2023 |
| 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 11/2/2023 | 11/3/2023 |
| **2** | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 11/6/2023 | 11/10/2023 |
| 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 11/6/2023 | 11/10/2023 |
| 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 11/6/2023 | 11/10/2023 |
| **3** | **AİLE BULUŞMALARI** | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 3.1. Proje ile ilgili ailelerin bilgilendirilme süreçlerinde kullanılacak; haber mektubu, bülten, yazışma gibi hazırlıklar yapılır. | 11/20/2023 | 11/24/2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 3.2. Aileler ile çevrimiçi/yüzyüze toplantı yapılarak proje hakkında bilgilendirme yapılır. | 11/22/2023 | 11/24/2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 3.3. Çocukların sözel dil becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen bir etkinliğe aileler gözlemci olarak katılım sağlar. | 11/27/2023 | 12/1/2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 3.4. Ailelerin ve çocukların birlikte katılım göstereceği bir faaliyet uygulanır. | 12/4/2023 | 12/8/2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| **ARALIK** | **4** | **ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI** | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 4.1. Okul öncesi öğretmenlerine yönelik etkileşimli kitap okumaya yönelik bilgilendirme/eğitim yapılır. | 12/11/2023 | 12/15/2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.2. Etkileşimli okuma yöntemi ile okunacak kitaplar belirlenir ve  günlük eğitim akışları planlanır. | 12/11/2023 | 12/15/2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.3. Etkileşim kitap okumalarının merkeze alındığı günlük eğitim  akışları uygulanır. | 12/18/2023 | 12/31/2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.4. Okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimeler belirlenir. | 12/18/2023 | 12/31/2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| **OCAK** | 5 | **UZMAN DAVETİ** | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 5.1. Okul öncesi öğretmeni tarafından çocuk edebiyatı alanında  çalışan (yazar, çizer, akademisyen, masal anlatıcısı vb.) bir uzman ile iletişim kurulur. | 1/2/2024 | 1/5/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 5.2. İlgili uzman ile yüzyüze veya çevrim içi etkinlik gerçekleştirilir. | 1/8/2024 | 1/10/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
|  |  | **KÜLTÜREL ÖGELER** |  | 6.1. Okul öncesi öğretmenleri tarafından yakından uzağa ilkesine uygun olarak çocuğa Türk Kültürüne yönelik çerçeve oluşturacak  ögeler belirlenir. | 2/5/2024 | 2/9/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 6.2. Ele alınması planlanan başlıklara yönelik tekerleme/şiir/şarkı hazırlanır. | 2/12/2024 | 2/16/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŞUBAT** | 6 | **İÇEREN**  **İÇERİKLERİN HAZIRLANMASI** | Okul Öncesi Eğitim Kademesi  Çocukları | 6.3. Hazırlanan eğitim içerikleri eğitim akışlarında kullanılır. | 2/19/2024 | 2/23/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| **MART** | 7 | **TEMATİK KELİME KARTLARI HAZIRLANMASI** | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 7.1. Etkileşimli kitap okuma yönteminde belirlenen bilinmeyen kelimelere yönelik Söyle-Çiz etkinliği gerçekleştirilir. | 3/1/2024 | 3/8/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 7.2. Kelimeler temalar bağlamında ayrıştırılır. | 3/11/2024 | 3/15/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 7.3. Tüm sınıfın etkin katılımıyla bilinmeyen kelimelere yönelik kelime  kartları hazırlanır. | 3/18/2024 | 3/22/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 7.4 Hazırlanan kartlar ile Düşün-Bul, Uyaklı Kelime Söyle, Eş/Zıt Anlamlı Kelimeyi Söyle etkinliklerinden uygun olanları uygulanır. | 3/1/2024 | 3/29/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| **NİSAN** | 8 | **MİLLÎ ÖGELER İÇEREN ŞİİR VE ŞARKILARIN ÖĞRETİLMESİ** | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 8.1. Yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun milli ögeler içeren şiir ve  şarkı içerikleri belirlenir. | 4/1/2023 | 4/5/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 8.2. Tüm çocuklara bireysel farklılıklarına uygun şiir veya şarkı  öğretilir. | 4/7/2023 | 4/19/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 8.3. İl genelinde 23 Nisan şenlikleri düzenlenir. | 4/22/2023 | 4/26/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| **MAYIS** | 9 | **ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI** | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 9.1. Kitap tanıtma çalışmaları yapılır. | 5/1/2024 | 5/31/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 9.2. Hikaye tamamlama çalışmaları yapılır. | 5/1/2024 | 5/31/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 9.3. Hikaye kartı hazırlama çalışmaları yapılır. | 5/1/2024 | 5/31/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 9.4. Afiş tasarlama çalışmaları yapılır. | 5/1/2024 | 5/31/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| **HAZİRAN** | 10 | **KİTAP TASARLAMA ÇALIŞMALARI** | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 10.1. Aileler ve çocuklar kendi kitaplarını hazırlar ve sunumunu gerçekleştirir. | 6/3/2024 | 6/14/2024 | Okul Yürütme Komisyonu |

Dilimizin Zenginlikleri kapsamında okulumuzda toplantı yapılmış olup Alınan Kararlar aşağıya çıkartılmıştır.

* Okul Yürütme Komisyonu Üyeleri tüm sınıf rehber öğretmenleri ve Okul Müdüründen oluşmaktadır.
* Dilimizin Zenginlikleri Projesi Uygulama Kılavuzu incelenerek kılavuz doğrultusunda yapılması gerekenler belirlenmiştir.
* İlgili yazının ekinde gönderilen veli mektupları velilere gönderilecek ve daha ayrıntılı bilgi için veli toplantısı yapılacaktır.
* Okuldaki etkinliklere velilerin katılımı sağlanacaktır.
* Etkinlik örnekleri incelenerek öğrenci ve veli durumlarına göre uyarlamalar yapılacaktır.
* Dilimizin Zenginlikleri Projesi Okul Öncesi Eğitim Kademesi Eylem Planı incelenmiş olup belirtilen tarihlerde ilgili etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Okul Yürütme Komisyonu Üyeleri

…………………… …………………….. ……………. …………….

4/A Sınıf Rehber Öğretmeni 5/A Sınıf Rehber Öğretmeni 5/B Sınıf Rehber Öğretmeni Okul Müdürü